关于组织开展2019届毕业生

“携笔从戎、绽放青春”主题征兵宣传活动的通知

各教学学院：

为贯彻落实省征兵办、教育厅、国教办、团省委《关于组织开展2019届大学毕业生“携笔从戎、绽放青春”主题征兵宣传活动的通知》（赣征〔2018]15号）有关精神，进一步增强毕业生国防观念，动员鼓励我校毕业生积极参加兵役登记和应征报名，为下一步征兵工作打下良好基础。学校征兵办将于12月初开始在各教学学院开展2019届毕业生“携笔从戎、绽放青春”主题征兵宣传活动。现将有关事宜通知如下：

一、活动时间安排

12月初至1月底。

二、宣传对象

全校2019届毕业生。

三、具体安排

（一）动员部署阶段（12月15日前）。①研究制定本单位毕业生征兵宣传活动方案，进行动员部署。②组织征兵工作人员、辅导员等深入解读毕业生参军有关政策规定。

（二）组织实施阶段（12月16日至寒假前）。主要落实6项内容

1.举办启动仪式（12月16日前）。各教学学院普遍举办大学毕业生“携笔从戎、绽放青春”征兵宣传活动启动仪式，力争做到2019届毕业大学生人人知晓、人人参与，最大限度扩大活动的影响力、覆盖面。

2.开展“政策咨询周”活动（贯穿全程）。①结合学校2019届毕业生冬季就业洽谈会、推介会等时机开展“政策咨询周”活动，在毕业生招聘会场所布设大学毕业生征兵政策宣传展板，建立“2019年大学生国防预备队”微信群。②学校兵役服务站常态设立毕业生参军政策咨询点。③成立学校国防教育社、退役军人服务社等学生社团，吸引退役复学人员加入社团，聘请一批退役复学学生为本校征兵宣传形象大使，并颁发聘书。④组织征兵工作人员、辅导员、退役复学学生深入毕业生班级、宿舍，积极主动为有参军报名意愿的毕业生提供政策咨询。

3.配合上级组织的巡回宣讲活动（12月份）。组织毕业生积极参加省、市“建功军营先进典型巡回宣讲活动”，不断增强大学毕业生国防意识，利用身边典型激发毕业生参军报国热情。

4.布设宣传环境（贯穿全程）。①在各学校主要路口、食堂、体育场、图书馆等学生重要活动场所滚动播放征兵宣传片、设置宣传栏、悬挂横幅标语。②在校园网、学校（学院）微信、班级微信群QQ群等发布征兵信息。③利用校园广播播放毕业生参军优待政策、建功军营先进事迹，大力营造参军光荣的浓厚氛围。

5.召开主题班会、演讲会（贯穿全程）。学校团委组织召开一期2019届毕业生“携笔从戎、绽放青春”主题班会、演讲会，弘扬中华民族爱国传统、激发毕业生参军报国热情。武装部结合各班级开展主题演讲、主题班会活动时机，组织征兵工作人员、征兵宣传大使深入班级，集中组织宣讲政策、发放宣传册、开展面对面咨询，讲清参军义务、宣传优待政策。

6.登记参军意向（贯穿全程）。组织毕业生逐人发放《毕业生参军入伍倡议书》、填写《毕业生参军问卷调查表》，汇总上报《毕业生参军意向登记表》，进行网上兵役登记和应征报名。

（三）总结提高阶段（12月下旬起）。对开展毕业生主题征兵宣传活动进行梳理总结，总结经验、查找不足、完善措施，为加强和改进我校征兵工作奠定基础。

四、有关要求

一是要提高站位，加强领导。各教学学院要站在为实现强军目标、建设巩固国防预选精兵的高度，充分认清开展大学毕业生征兵宣传活动的重要意义，分管领导要切实扛起责任，建立专门队伍、指定专人负责，科学筹划、周密组织、形成合力，确保各项活动顺利开展。

二是要突出重点，灵活方法。要突出毕业生这个重点对象，抓住寒假离校前这个重点时节，持续开展形式多样、富有成效的宣传教育活动，把思想教育、国防教育和职业发展及就业指导、政策解读有机结合起来，通过演讲、班会、校园广播等方式，保证征兵宣传覆盖到每位毕业生。

三是要压实责任，提高质效。要充分发挥高校征集工作队伍特别是辅导员、班主任、学生骨干、退役复学学生的积极作用，把工作细化到每一个班级，保证每项工作、每个环节，都落到实处，准确掌握毕业生参军意愿，建立微信群、QQ群、加强跟踪联系，确保宣传活动取得实效。

各教学学院于12月20日前到学校征兵办（行政楼117室）领取《大学毕业生参军入伍倡议书》和《大学毕业生参军参军问卷调查表》（男性毕业生每人一份），并于12月25日前将《大学毕业生参军问卷调查表》《毕业生参军意向登记表》报送学校征兵办，同时各教学学院活动开展计划及相关情况、图文影像资料及时报学校征兵办。

附件：1.赣州市《2019届毕业生“携笔从式、绽放青春”主题征兵宣传活动计划表》

2.《大学毕业生参军意向登记表》

赣南师范大学征兵办公室

2018年12月12日

附件

赣南师范大学2019届毕业生“携笔从戎、绽放青春”

主题征兵宣传活动计划表

| 序号 | 阶段 划分 | 主要工作 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动员 部署阶段 | 拟制《毕业生征兵宣传活动通知》 | 12月15日前 | 学校征兵办 |
| 2 |  | 发放毕业生征兵宣传手册等资料 | 12月15日前 | 学校征兵办 |
|  | 组织实施阶段 | 组织毕业生征兵宣传启动仪式 | 12月15日前 | 各教学学院负责组织， 学校征兵办指导 |
| 3 |  | 开展征兵宣传进校园活动 | 12月8日 | 赣州市、章贡区征兵办 学校征兵办 |
| 4 |  | 布设主题征兵宣传环境，营造大学毕业生参军光荣氛围 | 贯穿全程 | 教学学院负责组织，学校征兵办协助督导落实 |
| 5 |  | 组织“携笔从戎、绽放青春”主题演讲、主题班会 | 贯穿全程 | 学校团委负责组织、武装部（征兵工作站）协助 |
| 6 |  | 常态提供政策咨询 | 贯穿全程 | 学校征兵办 |
| 7 |  | 积极开展国防教育宣讲 | 12月 | 学校征兵办 |
| 8 |  | 广泛组织参军意向登记报名 | 贯穿全程 | 各教学学院、学校武装部 |
| 9 |  | 迎接上级检查督查 | 贯穿全程 | 学校征兵办 |
| 10 | 总结提高阶段 | 拟写上报毕业生征兵宣传活动总结 | 2019年1月 | 学校征兵办 |

2019届大学毕业生参军意向登记表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 高校名称 | 专业 | 学历 | 类别 | 联系电话 | 拟选应征地 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地市 | 县（市、区） | 乡（镇、街道） |
| 1 | 张× | 男 | 36×××××××××××× | 赣南师范大学 | 网络工程 | 本科 | 应届 | 158×××××× | 赣州 | 蓉江新区 |  |